## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명:화브리타임 |  |  | 작성자명 : | 김지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
9월 5일 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 아이디어 스케치
2019-09-08 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
9월 17일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 어플리케이션 기능에 대한 설문지 제작 및 설문진행
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 30 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
9월 25일 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | 유스케이스 다이아그램 및 아웃라인 작성
9월 29일 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | 유스케이스 아웃라인 피드백 반영하여 재작성
9월 29일 | 19:30 | 20:30 | 0 | 60 | 형식에 맞게 유스케이스 아웃라인 보고서 작성
10월2일 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 유스케이스 아웃라인 피드백 반영하여 재작성
10월 6일 | 9:00 | 10:30 | 0 | 90 | 유스케이스 스페시피케이션 (할당받은 UC1) 작성
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 30 | 45 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 8일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
10월11일 | 0:30 | 1:10 | 0 | 40 | GUI 구상을 위한 기본 틀 제작(ppt)
10월 11일 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | 할당받은 2번메뉴(Apparatus) GUI 구상(ppt)
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | GUI 와 UseCase Specification 상호보완 토의
2019-10-15 | 13:30 | 14:45 | 15 | 60 | Software Requirement Specification 수정
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
10월28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS회의
10월31일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | 다른 팀 중간발표 결과물 평가 개인 검토
2019-10-31 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
11월 6일 | 12:00 | 1:00 | 0 | 60 | 크롤러개발 초기 환경 구축 및 구상
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 9일 | 13:00 | 20:00 | 180 | 300 | MSDS에서 키워드입력받아 해당하는 약품의 정보들 받아오는 크롤러 개발
11월11일 | 14:30 | 15:30 | 0 | 60 | 교수님께 Class Diagram 피드백받기
11월11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | SAD 피드백 반영해서 Class design 수정하고 Squence Diagram작성
2019-11-12 | 13:30 | 14:45 | 40 | 35 | Key Class Design Relationship 수정
11월12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 330 | SAD 발표 자료 준비: ppt제작 및 대본 작성, er-diagram제작
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Flask라이브러리 공부를 통해 개발한 웹크롤러 서버와 연결할 환경 구축
11월 18일 | 23:00 | 2:30 | 0 | 210 | Front end 개발을 위한 React 공부 및 실습
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 시작 (모여서)
11월 21일 | 14:30 | 19:00 | 30 | 300 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 계속
11월22일 | 10:00 | 20:00 | 90 | 510 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 계속
11월23일 | 10:00 | 17:00 | 90 | 330 | 어플기능 중 2번 Apparatus 구현 한 것 모여서 취합하고 계속 진행
11월24일 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | 어제 못다 해결한 오류 해결하기
11월 26일 | 14:30 | 21:30 | 150 | 330 | Apparatus 프론트엔드 백엔드로 연결하는 코드 추가 (모여서)
11월 27일 | 17:00 | 21:30 | 30 | 240 | Apparatus 기능 기기 데이터 백엔드에서 불러와서 날짜별 기기별 데이터 바뀌게 연결
11월 28일 | 12:40 | 20:30 | 80 | 390 | Apparatus 기능 '해당날짜 해당기기에 맞는 예약 뽑아서 화면에 띄우기 ' 백엔드랑 연결하기
11월 30일 | 12:00 | 19:00 | 30 | 390 | 웹크롤러 업데이트 및 Apparatus기능 '기기 추가 삭제' 백엔드 연결 중 오류 해결
12월 1일 | 20:30 | 23:00 | 0 | 150 | 화약약품 msds에서 끌어오는 웹크롤러 추가적으로 필요한 데이터 뽑을 수 있게 업데이트
12월 3일 | 9:00 | 18:00 | 210 | 330 | 예약삭제 fetch, 그로 생기는 오류(화면 업데이트 반영 실패) 해결, 기기 변경 오류 해결
12월 3일 | 18:00 | 22:00 | 30 | 210 | 코딩팀 모여서 각자 코딩해온것 결합하고 오류 해결 논의
12월 5일 | 13:30 | 20:30 | 30 | 330 | 크롤링 결과물 확인 및 수업시간에 다큐팀과 기능 논의 및 추가기능 해결
12월 6일 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | 기기 기능 완벽 구현
12월 7일 | 12:00 | 17:00 | 0 | 300 | 크롤러 오류 해결 및 CSS로 디자인 구현 시작(모여서)
12월 8일 | 14:00 | 24:00 | 0 | 600 | apparatus 및 전반적인 CSS 디자인작업 및 크롤러 완성
12월 9일 | 14:00
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것