## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 화브리타임 |  | 작성자명 : | 문혁주
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 4:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 작성
2019-09-29 | 16:00 | 19:00 | 0 | 180 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 재작성
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 수정
2019-10-06 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case Specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
10월 8일 | 12:00 | 15:00 | 0 | 180 | GUI 작성
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
10월 24일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
10월 26일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | GUI 수정
10월28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS회의
11월 11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Class Diagram 작성
11월 12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 330 | Table Diagram 작성 및 발표 준비