## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 화브리타임 |  | 작성자명 : | 이한빈
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 Team Project idea sketch
2019-09-08 | 16:30 | 17:30 | 0 | 120 | idea 기능 추가 및 구체화
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 60 | Team Project 주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-17 | 16:20 | 17:50 | 75 | 100 | 어플리케이션 관련 설문지 수정 및 배포
2019-09-18 | 17:45 | 18:00 | 0 | 15 | 설문 조사 결과 확인 및 의견 취합
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 수정
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 30 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-20 | 10:00 | 11:20 | 25 | 80 | Use Case Modeling 공부
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 17:45 | 18:35 | 0 | 50 | Use Case Outline 작성
2019-09-26 | 10:30 | 13:00 | 60 | 150 | Use Case Diagram 발표 스크립트 작성 및 발표 준비
2019-09-29 | 16:00 | 18:40 | 0 | 160 | Use Case Diagram 및 Outline 수정
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 수정
2019-10-07 | 10:00 | 11:45 | 0 | 105 | Use Case Specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 12:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 30 | 45 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
2019-10-12 | 17:00 | 21:00 | 60 | 180 | 어플리케이션 GUI 분담한 ppt 도안 통합 및 수정
2019-10-13 | 1:00 | 5:00 | 0 | 240 | 어플리케이션 GUI ppt 애니메이션 삽입 및 시연 동영상 제작
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것