## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 화브리타임 |  | 작성자명 : | 정영모
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 Team Project idea sketch
2019-09-08 | 4:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 30 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case diagram, outline 토론 및 작성
2019-09-28 | 23:00 | 4:00 | 0 | 300 | Prototype backend 코드 작성
2019-09-29 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Use case diagram, outline 토론 및 작성
9월 30일 | 14:00 | 20:30 | 0 | 330 | Prototype frontend 코드 작성 및 테스트
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
2019-10-06 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use case specification 작성 회의
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 30 | 45 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
2019-10-13 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
2019-10-13 | 22:00 | 23:30 | 0 | 90 | GUI concept 수정 및 페이지 추가
2019-10-15 | 13:30 | 14:45 | 15 | 60 | Software Requirement Specification 수정
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 23:30 | 0 | 330 | Use case specification 수정, Initial data set 작성
2019-10-28 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS 회의
10월 29일 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | SAD 작성
2019-10-31 | 9:30 | 13:00 | 60 | 150 | Software Requirement Specification 타팀평가 개인 검토
2019-10-31 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-02 | 14:00 | 16:00 | 0 | 120 | 코드수정 및 SAD 수정
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
2019-11-11 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Key Class Design 및 Sequence Diagram 작성
2019-11-12 | 13:30 | 14:45 | 40 | 35 | Key Class Design Relationship 수정
2019-11-12 | 16:30 | 22:30 | 30 | 330 | Table Design 및 ER Diagram 작성, Software Architecture Documentation 발표 자료 작성
2019-11-16 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Front End 개발을 위한 React 공부
2019-11-20 | 18:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
2019-11-21 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
2019-11-22 | 22:00 | 1:00 | 30 | 150 | Backend enity table 구현
2019-11-23 | 12:00 | 18:00 | 0 | 75 | Use Case 3번, 4번 Test Case 작성
2019-11-24 | 21:00 | 1:00 | 0 | 240 | Backend controller들 구현
2019-11-26 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번 Test Case 작성
11월 27일 | 10:30 | 15:30 | 90 | 210 | Backend controller들 구현
2019-11-28 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 최종본 수정
2019-11-30 | 13:30 | 17:00 | 0 | 210 | Test Data Set 작성
2019-12-01 | 22:00 | 2:00 | 0 | 240 | Frontend my lab 구현
2019-12-02 | 20:30 | 24:00 | 0 | 210 | Frontend my lab 구현
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
2019-12-04 | 4:00 | 6:00 | 0 | 120 | Backend alarm 구현
2019-12-05 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
2019-12-07 | 12:00 | 16:30 | 0 | 270 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
2019-12-08 | 14:00 | 0:00 | 0 | 600 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
2019-12-09 | 0:00 | 0:00 | 0 |  | 최종 결과보고서 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것