## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 화브리타임 |  | 작성자명 : | 이은무
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 4:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-22 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | Class 다이어그램, Use case 다이어그램 공부
9월 25일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 작성
9월 29일 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 재작성
10월 2일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use case specification 토론 및 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것