## 작성자명
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 문혁주
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 75 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 작성
2019-09-29 | 16:00 | 19:00 | 0 | 180 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 재작성
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 수정
2019-10-06 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case Specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
10월 8일 | 12:00 | 15:00 | 0 | 180 | GUI 작성
10월 10일 | 13:30 | 14:45 | 30 | 75 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
10월 15일 | 13:30 | 14:45 | 15 | 75 | Software Requirement Specification 수정
10월 17일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
10월 26일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | GUI 수정
10월28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS회의
10월31일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Class Diagram 작성
11월 12일 | 13:30 | 14:45 | 40 | 75 | Key Class Design Relationship 수정
11월 12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 360 | Table Diagram 작성 및 발표 준비
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | GitHub 정리 및 React 개발
11월 17일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | React 숙제 완성
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 1번 기능 React 개발
11월21일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
11월 26일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번 Test Case 작성
11월 26일 | 18:00 | 22:30 | 0 | 270 | React 개발 및 각자 파트 분리
11월 28일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 28일 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | Software Requirement Specification 최종 수정
11월 29일 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | Software Requirement Specification 최종 수정
11월 30일 | 12:00 | 18:30 | 0 | 420 | Test Data Set 작성
11월 30일 | 18:30 | 19:00 | 0 | 30 | Test Data Set 숙제 완성
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
12월 4일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | 프로젝트 수행계획서 최종본 만들기
12월 5일 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
12월 6일 | 16:30 | 18:30 | 0 | 120 | UC spec 및 TestCase 수정
12월 7일 | 12:00 | 19:00 | 0 | 420 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
12월 8일 | 14:00 | 0:00 | 0 | 360 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것