## 이한빈
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 이한빈
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 Team Project idea sketch
2019-09-08 | 16:30 | 17:30 | 0 | 120 | idea 기능 추가 및 구체화
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 60 | Team Project 주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-17 | 16:20 | 17:50 | 75 | 100 | 어플리케이션 관련 설문지 수정 및 배포
2019-09-18 | 17:45 | 18:00 | 0 | 15 | 설문 조사 결과 확인 및 의견 취합
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 수정
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 75 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-20 | 10:00 | 11:20 | 25 | 80 | Use Case Modeling 공부
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 17:45 | 18:35 | 0 | 50 | Use Case Outline 작성
2019-09-26 | 10:30 | 13:00 | 60 | 150 | Use Case Diagram 발표 스크립트 작성 및 발표 준비
2019-09-29 | 16:00 | 18:40 | 0 | 160 | Use Case Diagram 및 Outline 수정
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 수정
2019-10-07 | 10:00 | 11:45 | 0 | 105 | Use Case Specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 0:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 30 | 75 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
2019-10-12 | 17:00 | 21:00 | 60 | 180 | 어플리케이션 GUI 분담한 ppt 도안 통합 및 수정
2019-10-13 | 1:00 | 5:00 | 0 | 240 | 어플리케이션 GUI ppt 애니메이션 삽입 및 시연 동영상 제작
2019-10-13 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case Specification 및 GUI 최종본 완성
2019-10-15 | 13:30 | 14:45 | 15 | 75 | Software Requirement Specification 수정
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
2019-10-24 | 18:00 | 23:30 | 0 | 330 | Software Requirement Specification 수정 및 Initial Data Set 작성
2019-10-27 | 21:00 | 22:30 | 0 | 90 | Software Requirement Specification 발표 스크립트 작성 및 발표 준비
2019-10-29 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | Software Requirement Specification 발표 스크립트 및 발표 자료 수정
2019-10-31 | 9:30 | 13:00 | 60 | 210 | Software Requirement Specification 타팀평가 개인 검토
2019-10-31 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
2019-11-11 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Key Class Design 및 Sequence Diagram 작성
2019-11-12 | 13:30 | 14:45 | 40 | 75 | Key Class Design Relationship 수정
2019-11-12 | 16:30 | 22:30 | 30 | 360 | Table Design 및 ER Diagram 작성, Software Architecture Documentation 발표 자료 작성
2019-11-16 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Front End 개발을 위한 React 공부
2019-11-18 | 17:30 | 19:30 | 0 | 120 | Front End 개발을 위한 React 공부 및 실습 Checklist 만들기
2019-11-20 | 18:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
2019-11-21 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
2019-11-23 | 12:00 | 18:00 | 0 | 75 | Use Case 3번, 4번 Test Case 작성
2019-11-26 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Use Case 2번, 5번 Test Case 작성
2019-11-26 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번 Test Case 작성
2019-11-26 | 19:00 | 22:30 | 0 | 210 | Use Case 1번 Test Case 작성
2019-11-27 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | Software Requirement Specification 최종본 수정
2019-11-28 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 최종본 수정
2019-11-29 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | Software Requirement Specification 최종본 수정
2019-11-30 | 13:30 | 17:00 | 0 | 210 | Test Data Set 작성
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
2019-12-04 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Test Data Set 작성
2019-12-05 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
2019-12-06 | 16:30 | 18:30 | 0 | 120 | Test Data Set 완성 및 Use Case Specification 수정
2019-12-07 | 12:00 | 16:30 | 0 | 270 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
2019-12-08 | 14:00 | 0:00 | 0 | 600 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
2019-12-09 | 0:00 | 8:00 | 0 | 480 | 최종 결과보고서 작성
12월 9일 | 18:00 | 0:00 | 0 | 360 | 최종 결과보고서 점검 및 발표 시나리오 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 정영모
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 정영모
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-05 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 Team Project idea sketch
2019-09-08 | 4:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 75 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case diagram, outline 토론 및 작성
2019-09-28 | 23:00 | 4:00 | 0 | 300 | Prototype backend 코드 작성
2019-09-29 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Use case diagram, outline 토론 및 작성
9월 30일 | 14:00 | 20:30 | 0 | 330 | Prototype frontend 코드 작성 및 테스트
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
2019-10-06 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use case specification 작성 회의
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
10월 10일 | 13:30 | 14:45 | 30 | 75 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
10월 13일 | 22:00 | 23:30 | 0 | 90 | GUI concept 수정 및 페이지 추가
10월 15일 | 13:30 | 14:45 | 15 | 75 | Software Requirement Specification 수정
10월 17일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 23:30 | 0 | 330 | Use case specification 수정, Initial data set 작성
10월 28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS 회의
10월 29일 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | SAD 작성
10월 31일 | 9:30 | 13:00 | 60 | 210 | Software Requirement Specification 타팀평가 개인 검토
10월 31일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-02 | 14:00 | 16:00 | 0 | 120 | 코드수정 및 SAD 수정
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Key Class Design 및 Sequence Diagram 작성
11월 12일 | 13:30 | 14:45 | 40 | 75 | Key Class Design Relationship 수정
11월 12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 360 | Table Design 및 ER Diagram 작성, Software Architecture Documentation 발표 자료 작성
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Front End 개발을 위한 React 공부
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
11월 21일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
11월 22일 | 22:00 | 1:00 | 30 | 180 | Backend enity table 구현
11월 23일 | 12:00 | 18:00 | 0 | 75 | Use Case 3번, 4번 Test Case 작성
11월 24일 | 21:00 | 1:00 | 0 | 240 | Backend controller들 구현
11월 26일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번 Test Case 작성
11월 27일 | 10:30 | 15:30 | 90 | 300 | Backend controller들 구현
11월 28일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 30일 | 13:30 | 17:00 | 0 | 210 | Test Data Set 작성
2019-12-01 | 22:00 | 2:00 | 0 | 240 | Frontend my lab 구현
2019-12-02 | 20:30 | 24:00 | 0 | 210 | Frontend my lab 구현
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
2019-12-04 | 4:00 | 6:00 | 0 | 120 | Backend alarm 구현
2019-12-05 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
2019-12-07 | 12:00 | 16:30 | 0 | 270 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
2019-12-08 | 14:00 | 0:00 | 0 | 600 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
12월 9일 | 0:00 | 8:00 | 0 | 480 | 최종 발표 자료 작성
12월 9일 | 18:00 | 0:00 | 0 | 360 | 최종 결과보고서 점검 및 발표 시나리오 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 강주영
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 강주영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 75 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
9월 22일 | 10:00 | 22:00 | 120 | 720 | Prototyping Front End 개발
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
9월 25일 | 18:00 | 20:30 | 0 | 150 | Use Case Diagram 토의 및 작성
9월 26일 | 12:00 | 18:00 | 0 | 360 | Prototyping Front End 개발
9월 29일 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Prototyping 개발
9월 29일 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Use Case Diagram Outline 토의 및 작성
9월 30일 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Use Case Diagram Outline 관련 개인과제 수행
10월 2일 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | Use Case Outline 수정사항 토의 및 작성
10월 7일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
2019-10-08 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Use Case Specification 관련 개인과제 수행
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
10월 10일 | 13:30 | 14:45 | 30 | 75 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 10일 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | GUI 관련 개인과제 수행
10월 13일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | Use Case Specification 및 GUI 최종 완료
10월 15일 | 13:30 | 14:45 | 15 | 75 | Software Requirement Specification 수정
10월 17일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 23:30 | 0 | 330 | SRS 수정 및 Intial Data Set 작성
10월 30일 | 12:00 | 12:30 | 0 | 30 | 다른 팀 발표 개인평가
10월 31일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Class Design 및 Sequence Diagram 토의 및 작성
11월 11일 | 23:00 | 24:30 | 0 | 90 | Sequence Diagram 작성하기
11월 17일 | 12:00 | 18:00 | 0 | 360 | Front End 개발을 위한 개인공부
11월 18일 | 12:00 | 16:00 | 0 | 240 | Front End 개발 관련 개인과제 수행
11월 20일 | 16:00 | 22:00 | 0 | 360 | Front End 개발 - Use case 5번
11월 21일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Front End 개발 - Use case 5번
11월 21일 | 15:00 | 21:00 | 0 | 360 | Front End 개발 - Use case 5번
11월 23일 | 12:00 | 18:00 | 0 | 360 | Front End 개발 - Use case 5번
11월 26일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Front End 개발 - Use case 5번
11월 26일 | 18:00 | 22:30 | 0 | 270 | React 개발
11월 27일 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 28일 | 12:00 | 14:45 | 0 | 165 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 29일 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 30일 | 12:00 | 18:30 | 0 | 390 | Test Data Set 작성 및 React 개발
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
12월 4일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Test Data Set 작성
2019-12-05 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
12월 6일 | 16:30 | 18:30 | 0 | 120 | Test Data Set 완성 및 Use Case Specification 수정
12월 7일 | 12:00 | 16:30 | 0 | 270 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
12월 8일 | 14:00 | 0:00 | 0 | 600 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
12월 9일 | 0:00 | 8:00 | 0 | 480 | 최종 발표 자료 작성
12월 9일 | 18:00 | 0:00 | 0 | 360 | 최종 결과보고서 점검 및 발표 시나리오 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 문혁주
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 문혁주
Date+F27A5:F37 | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 75 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
2019-09-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 작성
2019-09-29 | 16:00 | 19:00 | 0 | 180 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 재작성
2019-10-02 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use Case Outline 수정
2019-10-06 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use Case Specification 작성
2019-10-07 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
10월 8일 | 12:00 | 15:00 | 0 | 180 | GUI 작성
10월 10일 | 13:30 | 14:45 | 30 | 75 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 작성 회의
10월 15일 | 13:30 | 14:45 | 15 | 75 | Software Requirement Specification 수정
10월 17일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
10월 26일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | GUI 수정
10월28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS회의
10월31일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | Class Diagram 작성
11월 12일 | 13:30 | 14:45 | 40 | 75 | Key Class Design Relationship 수정
11월 12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 360 | Table Diagram 작성 및 발표 준비
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | GitHub 정리 및 React 개발
11월 17일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | React 숙제 완성
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 1번 기능 React 개발
11월21일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번, 2번 Java Script로 구현
11월 26일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case 1번 Test Case 작성
11월 26일 | 18:00 | 22:30 | 0 | 270 | React 개발 및 각자 파트 분리
11월 28일 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 최종본 수정
11월 28일 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | Software Requirement Specification 최종 수정
11월 29일 | 10:30 | 12:30 | 0 | 120 | Software Requirement Specification 최종 수정
11월 30일 | 12:00 | 18:30 | 0 | 420 | Test Data Set 작성
11월 30일 | 18:30 | 19:00 | 0 | 30 | Test Data Set 숙제 완성
2019-12-03 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 및 ER Diagram 수정
12월 4일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | 프로젝트 수행계획서 최종본 만들기
12월 5일 | 10:30 | 14:45 | 0 | 255 | 프로젝트 수행계획서 최종본 수정
12월 6일 | 16:30 | 18:30 | 0 | 120 | UC spec 및 TestCase 수정
12월 7일 | 12:00 | 19:00 | 0 | 420 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추기
12월 8일 | 14:00 | 0:00 | 0 | 360 | Use Case Specification 코딩 팀과 맞추고 Test Data Set Pass/Fail 확인
12월 9일 | 0:00 | 8:00 | 0 | 480 | 최종 결과 보고서 작성
12월 9일 | 18:00 | 0:00 | 0 | 360 | 최종 결과보고서 점검 및 발표 시나리오 작성
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 이은무
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | SYLVY |  | 작성자명 : | 이은무
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-08 | 4:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-22 | 15:00 | 20:00 | 0 | 300 | Class 다이어그램, Use case 다이어그램 공부
9월 25일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 작성
9월 29일 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | Use case outline 과 다이어그램 토론 및 재작성
10월 2일 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Use case specification 토론 및 작성 1차
10월 7일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use case specification 토론 및 작성 2차
10월 11일 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | Use case specification 수정 및 GUI 설계
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Use case specification 및 GUI 최종 정리 및 토론
10월 24일 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | Initial data set 구상
10월 25일 | 20:00 | 23:00 | 0 | 180 | Initial data set 완성
10월 26일 | 15:00 | 17:00 | 0 | 120 | Use case specification 마지막 최종 완성
11월 6일 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | Class Design 공부
11월 9일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Diagram 공부
11월 11일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | Software Architecture Documentation 1.0 작성
11월 12일 | 15:00 | 22:00 | 0 | 300 | Software Architecture Documentation 1.0 최종 작성
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Front End 개발을 위한 React 공부
11월 17일 | 15:00 | 20:00 | 0 | 300 | Front End 개발을 위한 React 공부
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 코딩 작업
11월 21일 | 19:00 | 23:00 | 0 | 240 | Front End 개발을 위한 React, HTML 공부
11월 23일 | 12:00 | 18:00 | 0 | 300 | 코딩 작업
11월 26일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 코딩 작업
11월 28일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | Front End 개발을 위한 React, HTML 공부
11월 30일 | 13:00 | 18:00 | 0 | 300 | 코딩 작업
12월 1일 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | 코딩 작업
12월 2일 | 17:00 | 22:00 | 0 | 300 | Front End 개발을 위한 React, HTML 공부
12월 3일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 코딩 작업
12월 6일 | 10:00 | 16:00 | 0 | 300 | 코딩 작업
12월 7일 | 12:00 | 19:00 | 0 | 420 | 코딩 작업 + Document와 맞추어 보기
12월 8일 | 14:00 | 24:00 | 0 | 600 | 코딩 작업 + Document와 맞추어 보기
12월 9일 | 24:00 | 5:00 | 0 | 300 | 발표 준비 및 마무리
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것

## 김지수
Table C16 Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명:SYLVY |  |  | 작성자명 : | 김지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
9월 5일 | 16:30 | 18:00 | 0 | 90 | 새로운 아이디어 스케치
2019-09-08 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | 주제 구상 및 구체화 (기능 추가)
2019-09-08 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 강의주제 선정 및 프로젝트 수행계획서 작성
9월 17일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 어플리케이션 기능에 대한 설문지 제작 및 설문진행
2019-09-18 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | 프로젝트 수행계획서 재구상 및 토론
2019-09-19 | 13:30 | 14:45 | 45 | 30 | 어플리케이션 GUI 초기 구상
2019-09-24 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Use Case Diagram 작성
9월 25일 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | 유스케이스 다이아그램 및 아웃라인 작성
9월 29일 | 16:00 | 18:30 | 0 | 150 | 유스케이스 아웃라인 피드백 반영하여 재작성
9월 29일 | 19:30 | 20:30 | 0 | 60 | 형식에 맞게 유스케이스 아웃라인 보고서 작성
10월2일 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | 유스케이스 아웃라인 피드백 반영하여 재작성
10월 6일 | 9:00 | 10:30 | 0 | 90 | 유스케이스 스페시피케이션 (할당받은 UC1) 작성
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | 어플리케이션 GUI 초안 작성
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 30 | 45 | 어플리케이션 GUI 도안 손으로 그려서 작성 및 역할 분담
10월 8일 | 21:00 | 24:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 토의 및 작성
10월11일 | 0:30 | 1:10 | 0 | 40 | GUI 구상을 위한 기본 틀 제작(ppt)
10월 11일 | 18:00 | 19:30 | 0 | 90 | 할당받은 2번메뉴(Apparatus) GUI 구상(ppt)
10월 13일 | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | GUI 와 UseCase Specification 상호보완 토의
2019-10-15 | 13:30 | 14:45 | 15 | 60 | Software Requirement Specification 수정
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Initial Data Set 초기 구상
10월 24일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | Use Case Specification 수정
10월28일 | 18:00 | 20:00 | 0 | 120 | SRS회의
10월31일 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | 다른 팀 중간발표 결과물 평가 개인 검토
2019-10-31 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Software Requirement Specification 타팀평가 팀 의견 취합
2019-11-05 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 초기 구상 및 Class 별 key 및 attribute 설정
11월 6일 | 12:00 | 1:00 | 0 | 60 | 크롤러개발 초기 환경 구축 및 구상
2019-11-07 | 13:30 | 14:45 | 0 | 75 | Class Diagram 수정
11월 9일 | 13:00 | 20:00 | 180 | 300 | MSDS에서 키워드입력받아 해당하는 약품의 정보들 받아오는 크롤러 개발
11월11일 | 14:30 | 15:30 | 0 | 60 | 교수님께 Class Diagram 피드백받기
11월11일 | 18:00 | 23:00 | 0 | 300 | SAD 피드백 반영해서 Class design 수정하고 Squence Diagram작성
2019-11-12 | 13:30 | 14:45 | 40 | 35 | Key Class Design Relationship 수정
11월12일 | 16:30 | 22:30 | 30 | 330 | SAD 발표 자료 준비: ppt제작 및 대본 작성, er-diagram제작
11월 16일 | 13:00 | 17:30 | 0 | 270 | Flask라이브러리 공부를 통해 개발한 웹크롤러 서버와 연결할 환경 구축
11월 18일 | 23:00 | 2:30 | 0 | 210 | Front end 개발을 위한 React 공부 및 실습
11월 20일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 시작 (모여서)
11월 21일 | 14:30 | 19:00 | 30 | 300 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 계속
11월22일 | 10:00 | 20:00 | 90 | 510 | 어플기능 중 2번 Apparatus 를 java script로 구현 계속
11월23일 | 10:00 | 17:00 | 90 | 330 | 어플기능 중 2번 Apparatus 구현 한 것 모여서 취합하고 계속 진행
11월24일 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | 어제 못다 해결한 오류 해결하기
11월 26일 | 14:30 | 21:30 | 150 | 330 | Apparatus 프론트엔드 백엔드로 연결하는 코드 추가 (모여서)
11월 27일 | 17:00 | 21:30 | 30 | 240 | Apparatus 기능 기기 데이터 백엔드에서 불러와서 날짜별 기기별 데이터 바뀌게 연결
11월 28일 | 12:40 | 20:30 | 80 | 390 | Apparatus 기능 '해당날짜 해당기기에 맞는 예약 뽑아서 화면에 띄우기 ' 백엔드랑 연결하기
11월 30일 | 12:00 | 19:00 | 30 | 390 | 웹크롤러 업데이트 및 Apparatus기능 '기기 추가 삭제' 백엔드 연결 중 오류 해결
12월 1일 | 20:30 | 23:00 | 0 | 150 | 화약약품 msds에서 끌어오는 웹크롤러 추가적으로 필요한 데이터 뽑을 수 있게 업데이트
12월 3일 | 9:00 | 18:00 | 180 | 300 | 예약 삭제 백앤드와 fetch, 그로 생기는 오류 해결, 기기 변경시 생기는 오류 해결
12월 3일 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | 코딩팀 모여서 진행상황 공유 및 크롤러 수정, 개발 마저 진행
12월 5일 | 13:30 | 20:30 | 30 | 390 | 다큐팀과 크롤러 결과를 가지고 상황 맞춰보기, apparatus 코드 오류 수정
12월 6일 | 16:00 | 22:00 | 0 | 360 | 이니셜 데이터 셋 에서 커버하지 못한 apparatus 기능 완벽 구현
12월 7일 | 11:00 | 17:00 | 0 | 360 | CSS디자인을 위한 CSS공부, apparatus CSS 디자인 구현 시작 및 기타 오류 해결
12월 8일 | 14:00 | 24:00 | 40 | 560 | 크롤러 마지막 수정, apparatus CSS디자인 마무리 및 alarm 과 my group도 양식에 맞추어 디자인
12월 9일 | 0:00 | 11:00 | 270 | 390 | chemical 파트도 전체 양식에 맞게 디자인 업데이트 및 전체 디자인 수정, apparatus GUI 영상촬영, PMP 업데이트,
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성
Note on F5: Soojin Park: 원래 Phase를 기술하지만, 우리는 관련된 Activity가 뭔지를 기술하도록 함. 성혜가 작성하는 Test Case 정도의 Granulity로 작성할 것